УТВЕРЖДЕН

Протоколом заседания КЧС и ОПБ при Администрации

муниципального образования Катынское сельское поселение

Смоленского района Смоленской области

протокол № 3 от 20.02.2020

- ПЛАН

- основных противопожарных мероприятий по подготовке

- населенных пунктов и организаций к работе в условиях весенне – летнего периода 2020 года

- муниципального образования Катынского сельского поселения

- Смоленского района Смоленской области по подготовке населенных пунктов

с. Катынь

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение противопожарной пропаганды и инструктажа среди населения, работников организаций, по предупреждению выжигания сухой растительности | 28 марта | Глава муниципального образования |
| 2 | Провести проверку и привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | 29 марта | Глава муниципального образования, Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 3 | Оборудование подведомственных объектов системами автоматической противопожарной защиты | 30 марта | Глава муниципального образования |
| 4 | Оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения | 10 апреля | Глава муниципального образования |
| 5 | Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период | 24 апреля | Глава муниципального образования |
| 6 | Провести проверку молниезащиты зданий и сооружений | 10 мая | Глава муниципального образования |
| 7 | Проведение проверки состояния внутридомовых проездов с учетом возможности подъезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам | 12 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 8 | Определение площадки для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов | 22 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 9 | Вырубка зеленых насаждений, мешающих проезду пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам | 25 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 10 | Очистка чердачных и подвальных помещений от мусора | 03 июня | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |

Председатель КЧС и ОПБ Администрации

Катынского сельского поселения Смоленского

района Смоленской области                                                                                                        В.Э.Трусов