|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования «Смоленский район»  А.В. Алешин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 года | УТВЕРЖДЕНО  распоряжением Администрации муниципального  образования Катынского сельского поселения  от «09» марта 2017 г. № 23  Глава В.Э.Трусов |

ПЛАН

основных противопожарных мероприятий по подготовке

населенных пунктов и организаций к работе в условиях весенне – летнего периода 2017 года

муниципального образования Катынского сельского поселения

Смоленского района Смоленской области по подготовке населенных пунктов

С. Катынь

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители,**  **соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение противопожарной пропаганды и инструктажа среди населения, работников организаций, по предупреждению выжигания сухой растительности | 10 марта | Глава муниципального образования |
| 2 | Проверка и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водоисточникам. | 15 марта | Глава муниципального образования |
| 3 | Оборудование подведомственных объектов системами автоматической противопожарной защиты | 27 марта | Глава муниципального образования |
| 4 | Оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения | 10 апреля | Глава муниципального образования |
| 5 | Временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, не эксплуатируемых в летний период | 24 апреля | Глава муниципального образования |
| 6 | Проверка молниезащиты зданий и сооружений | 10 мая | Глава муниципального образования |
| 7 | Проведение проверки состояния внутридомовых проездов с учетом возможности подъезда пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам | 12 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 8 | Определение площадки для установки пожарно-спасательной техники возле многоквартирных жилых домов | 22 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 9 | Вырубка зеленых насаждений, мешающих проезду пожарно-спасательной техники к многоквартирным жилым домам | 25 мая | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
| 10 | Очистка чердачных и подвальных помещений от мусора | 03 июня | Директор ООО «Катынское ЖКХ» Возенков А.Н. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |